贵 州 大 学

专业硕士学位研究生

学位论文中期检查报告

（模板，仅供参考）

学院（中心）：   公共管理学院

研究生姓名：     ----------    ----

研究生学号：    ------------     --

学位类别  ：   ----公共管理---  --

专业名称  ：   -----公共管理------

校内导师姓名：    -------    -------

校外导师姓名：   -----无-     ------

贵州大学研究生院制

年   月   日 填写

（本表一式二份，学院研究生管理部门一份、导师一份）

| 论文题目 |  |
| --- | --- |
| 论文起止年限 | （从准备开题到毕业的时间） |
| 论文开题预期进展情况（填写开题报告中论文工作计划）： 1.准备阶段（2015年1月-2015年4月）（1）制定论文研究方案，送导师审核把关；（2）在老师指导下修改完善论文研究方案；（3）明确任务，确定要求，实施落实。 2.实施阶段（2015年4月-2015年11月）（1）研究工作全面实施；（2）根据实施中的具体情况，适时调整、完善研究计划；（3）完成论文初稿。 3.成果阶段（2015年11月-2016年4月）（1）在前期工作的基础上，完成论文初稿的修改；（2）根据导师和有关专家的意见不断完善论文；（3）定稿，准备答辩。 4.准备答辩（2016年4月-2016年6月）（1）准备答辩词；（2）准备PPT ） |  |
| 学位论文工作实际进展情况（完成工作量、取得阶段性成果）： 1、2015年5月—6月：完成第一章绪论，概括地说明了本文的选题背景、研究的核心问题，研究的目的和意义，介绍了研究方法与路径以及论文的主要研究内容。 2、2015年7月—8月：完成第二章阐述了地方政府债务相关理论，包括地方政府债务的基本概念及相关理论，比如公共产品和财政分权理论、委托代理理论、权利制约理论。并对国内外研究现状进行了阐述和分析。 3、2015年9月：完成第三章对我国地方政府债务的现状及风险分析，包括规模分析和结构分析及产生发展情况。 4、2015年10月：完成第四章对贵州省地方政府债务现状进行调查分析。 5、2015年11月—12月：完成第五章在借鉴其他省份在治理地方政府债务的经验，提出适合贵州省治理债务的路径。 |  |

学位论文工作存在问题及对后续工作的安排和打算： 存在问题 一、论文注释部分还需要完善； 二、部分内容不够贴紧论述主题，还需进一步研究； 三、论文中前后内容有跳跃性或稍许的重复，需要进一步融合和补充，在论文语言方面还需修正。 下一步工作计划： 一、进一步审理思路与写作框架，厘清重要概念； 二、将论述不够严密的部分进行重新整合，紧紧围绕主题进行阐释； 三、认真完善论文语言，分层次展开论述。 四、修改论文，统一格式，定稿。

检查小组意见及建议： 检查小组签字： 年 月 日

学院意见和建议： 签字（盖章）： 年 月 日